муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Яранска Кировской области

| ПРИНЯТО: Педагогический совет МКДОУ д/сада «Сказка» Протокол № ____ от «___» ______________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ: заведующий МКДОУ детского сада «Сказка» ___________________ Н.М. Винокурова Приказ № _____ от «___» ___________ 2016 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

внедрения профессионального стандарта

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)»

в МКДОУ детском саду «Сказка» г. Яранска Кировской области

на 2016 – 2020 годы

г. Яранск

ПЛАН

внедрения профессионального стандарта (дорожной карты)

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)»

в МКДОУ детском саду «Сказка» г. Яранска Кировской области

на 2016 – 2020 годы

Цель: Обеспечение поэтапного перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог» с 01.09. 2016 года.

Задачи:

- Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог».

- Внедрение локальных документов МКДОУ детского сада «Сказка», работающего в условиях действия профессионального стандарта «Педагог».

- Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта «Педагог».

Пояснительная записка.

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 года № 761-н) в профессиональном стандарте выделена цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщённые трудовые функции (А, В) представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта приведёт к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и других документов.

| Мероприятие | Форма реализации | Ответственные |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |
| Ознакомление педагогических работников ДОО с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических часах; - размещение информации на стендах ДОО, официальном сайте ДОО. | Информационный стенд с материалами профстандарта. Создание на официальном сайте ДОО подрубрики «Профессиональный стандарт педагога». | Заведующий ДОО, зам зав по УВР. |  | Сентябрь 2016 г. |
| Проведение тестирования воспитателей ДОО на знание содержания профессионального стандарта. | План мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профстандарта. | Заведующий ДОО, зам зав по УВР. |  | Февраль 2017 г. |
| Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профстандарта на основе аналитического отчёта по результатам тестирования (семинар «Изучаем документ «Профессиональный стандарт педагога») | Повышение уровня знания содержания профстандарта педагогическими работниками ДОО. | Заведующий ДОО, зам зав по УВР. |  | Март 2017 г. |
| Создание и утверждение (приказом) рабочей группы по внедрению профстандарта в ДОО. | Приказ заведующего. | Заведующий ДОО. |  | Август 2016 г. |
| Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профстандарта. | План мероприятий. | Администрация ДОО, рабочая группа по внедрению профстандарта ДОО. |  | Сентябрь 2016 г. |
| Внедрение профессионального стандарта в ДОО |  |  |  |  |
| - Организация обучения педагогических работников. |  |  |  |  |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной подготовки) воспитателей на очередной учебный год. | График повышения квалификации. | Зам зав по УВР. |  | Сентябрь 2016 г. |
| - Совершенствование методической работы. |  |  |  |  |
| Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога» | Годовой план ДОО. |  | Зам зав по УВР. | 2016 – 2020 гг. |
| Участие педагогов в работе семинаров, конференций, вебинаров, РПГ. | Годовой план ДОО, планы РПГ. |  | Заведующий ДОО, зам зав по УВР. | 2016 – 2020 гг. |
| Участие педагогов ДОО в конкурсах (различных уровней) педагогического мастерства. | Достижения педагогов и воспитанников ДОО. |  | Зам зав по УВР, педагоги ДОО. | Постоянно. |
| - Аттестация педагогических работников. |  |  |  |  |
| Планирование аттестации педагогических работников. | График аттестации педагогических работников. |  | Зам зав по УВР. | Ежегодно, сентябрь. |
| Консультационная поддержка: - процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; - процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую). |  |  | Зам зав по УВР | В течение 2016 – 2020 гг. |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОО с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОО. |  | Заведующий ДОО, зам зав по УВР. | В течение 2016 – 2020 гг. |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников. | Приказы о соответствии педагогических работников занимаемой должности. |  | Заведующий ДОО, зам зав по УВР. | В течение 2016 – 2020 гг. |
| Рассмотрение результатов повышения квалификации, переподготовки педагогов. | Протокол педсовета. |  | Администрация ДОО, отчёты педагогов | В течение 2016 – 2020 гг. |
| - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО. |  |  |  |  |
| Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня. | Лист самооценки. |  | Администрация ДОО, педагоги ДОО. | Февраль 2017 г. Февраль 2018 г. Февраль 2019 г. |
| Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОО на основе выявления дефицита компетентностей. |  |  | Администрация ДОО, рабочая группа по внедрению профстандарта ДОО. | Март 2017 г. Март 2018 г. |
| Утверждение планов саморазвития педагогов: - изучение нормативной и психолого-педагогической литературы; - освоение педагогических технологий, выстраивание собственной методической системы; - разработка диагностического инструментария; - участие в реализации программы развития ДОО, в методической работе ДОО; - обучение на курсах повышения квалификации; - участие в работе творческих групп, в работе региональной инновационной площадки; - обобщение собственного опыта педагогической деятельности. |  |  | Отчёты педагогов по темам самообразования, открытые мероприятия, методическая продукция, портфолио, мастер-классы, педагогические проекты, профессиональные конкурсы. | 2016-2020 гг. |

Планируемые результаты:

- Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОО.

- Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОО.

- Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

- Повышение профессионального мастерства педагогов.

- Внедрение современных технологий в образовательный процесс.